熱磁材料實驗驗證計畫

詳細需求、規格、時程目標與分階段方案

alloy_engine 專案 · 2026 · 小規模先導 → 階段閘控 → 規模化擴張

# 0. 執行摘要

本計畫把熱磁發電/製冷材料引擎的『模型預測』收斂為『實測校準』。模型已用真實 NEMAD 居禮溫度（Tc R²=0.78）與 Materials Project 磁化（Br 溫度修正後 bias −0.12T）做到相對可信，但若干絕對量（工作溫度 ΔM、一階銳度 w、複合連通度 connectivity、整機 W/η/P）唯有真實樣品的磁/熱/微結構量測才能確定。策略核心是：先以最易取得的『純 Gd』做最小規模先導，打通整條『製樣→量測→回填』流程並校準儀器；通過決策門後再分期擴張到一階材料、GA 候選、複合與整機原型。每階段設 go/no-go 決策門，未過不放大投入——以最便宜的一步攔下最貴的錯誤，避免重蹈覆轍。

# 1. 專案背景與動機

現況：真實 Tc baseline 已達 R²=0.78 / MAE 91°C（P/Ge 擴張後 1,380 化合物），遠勝合成代理的 −0.17。

Br 經溫度修正後系統偏差僅 −0.12T；發電側功率密度為理想化上界（比真實原型高約 10×）。

複合 connectivity 影響功率增益約 43%，但定性結論（複合 ×7–12、φ*≈0.3）穩健。

缺口：以上『絕對值待收斂』的缺口，公開資料庫不含，唯有真實樣品的 M-H/DSC/SEM 能補。

動機：目標：用最小規模、可控成本，把絕對值校準，使模型成為可落地的設計工具。

# 2. 目標（總體 + SMART）

| 代號 | 目標 | 量化判準（SMART） |
| --- | --- | --- |
| G-A | 流程可信 | 純 Gd 的 ΔM(T)/ΔS_M/Tc 與文獻 ±20% 內，且回填可復現 |
| G-B | 模型校準 | 回填後關鍵參數（ΔM、w、connectivity）誤差 < 25% |
| G-C | 端到端驗證 | GA 候選實測 Tc 誤差 < 50°C、Top-N 排序與實測一致 |
| G-D | 整機絕對校準 | 原型 P/V、η 與文獻 TMG 原型同量級（收斂 D12 的 ~10× 落差） |

# 3. 範圍

在範圍內：

4 類最小可驗證樣品（純 Gd、La-Fe-Si(H)、Mn-Fe-P-Si、GA 候選 Fe 系）的製備/取得與磁熱量測。

量測數據回填 alloy_engine 模型（reference_materials、composite、properties、reference_devices）。

小型整機 TMG 原型（Phase 3）作發電側絕對校準。

不在範圍（本期）：

大規模成分掃描、量產製程開發、商品化裝置設計——待先導與分期驗證通過後另案。

# 4. 核心策略：先導 + 決策門 + 擴張

採階段閘控（stage-gate）。每階段先小規模驗證『流程＋模型量級』，通過決策門才放大投入；任一門未過，回上一階段診斷是量測問題（校準/退火/氧化）或模型問題（公式/單位/假設），修正後重做，不貿然擴張。

| 決策門 | 時點 | 通過條件 | 未過處置 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | Phase 0 後 | Gd 量測與文獻 ±20%、回填可復現 | 修儀器/流程，重做先導 |
| G1 | Phase 2 後 | GA 候選端到端 sim-to-real 收斂 | 回填修模型，再評估是否進原型 |

# 5. 樣品需求規格

| # | 材料 | 成分（目標） | 純度/相要求 | 量 | 取得方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 純 Gd | Gd 99.9% | 金屬 Gd、無氧化層 | ~數 g | 商購（高純稀土） |
| M2 | La(Fe,Si)13(H) | La~7%, Fe~80%, Si~13% | 1:13 相（XRD 確認） | ~數 g/成分 | 委外/學界合作合成 |
| M3 | (Mn,Fe)2(P,Si) | Mn≈Fe≈1/3, (P+Si)≈1/3 | 六方 Fe2P 型相 | ~數 g/成分 | 委外/學界合作合成 |
| M4 | GA 候選 Fe 系 | 由 run_search 產出 | 單相/可鑄 | ~數 g×1–2 | 電弧熔煉自製 |

備註：M2/M3 為一階材料，需正確退火與相形成；脆性高，製樣需小心（與模型 D9 脆性懲罰一致）。故優先委外或與有經驗的實驗室合作，降低製程風險。

# 6. 樣品取得方案

| 方式 | 適用材料 | 優點 | 風險 / 成本 | 前置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商購 | 純 Gd、純元素 | 快、純度保證、低風險 | 成分受限 | 供應商詢價 |
| 自製（電弧熔煉） | Fe 系 GA 候選 | 成分自由、快迭代 | 需熔煉+退火設備 | 盤點熔煉爐 |
| 委外/合作 | La-Fe-Si、Mn-Fe-P | 拿到難製一階相 | 週期長、需協調 | 聯繫合作實驗室 |

採購清單（Phase 0 啟動所需，最小）：高純 Gd 金屬、切割/封裝耗材、惰性氣氛保存。

# 7. 量測需求（設備 × 測項 × 回填）

| 設備 | 測項 | 關鍵參數 | 輸出 | 回填模型位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDS / XRD | 成分 / 相 | 相純度 | 成分、相確認 | —（前置確認） |
| VSM / PPMS | M-H 迴線 / M(T) | 多溫度、±μ0H | ΔJ、磁滯面積、w | ΔM 估計、磁滯損耗、D5 w |
| DSC | ΔS_M / Cp / Tc | 過 Tc 掃描 | 熱量、相變峰 | reference_materials、properties |
| 雷射閃光 | 熱擴散 α | 室溫～工作溫度 | κ | generator_design 頻率 |
| SEM | 微結構 / 連通度 | 相分布、φ | connectivity、φ | composite.py（D6 最敏感） |
| 自製 TMG 台 | W / η / P | 磁路+熱循環 | 整機效能 | reference_devices（D12 錨點） |

# 8. 分階段計畫

## Phase 0 — 先導：純 Gd（最小可行，~2 月、1 樣）

目的：打通『製樣→量測→回填→比對文獻』整鏈，並用答案已知的 Gd 校準儀器。

輸入：商購高純 Gd。

活動：切樣→EDS/XRD→VSM M-H（多溫度）→DSC（過 Tc）→M(T) 擬合→比對文獻→回填。

輸出：ΔJ(T)、ΔS_M、Tc；流程可信度結論。

決策門：G0：與文獻 ±20%、可復現。

## Phase 1 — 一階材料：La-Fe-Si / Mn-Fe-P（~3 月、2–3 樣）

目的：校 D5 銳度 w、ΔS_M；驗證 D8 氫化 Tc 上修。

輸入：委外/合作合成的一階樣品。

活動：XRD 確認相→VSM/DSC→M(T) 銳度擬合 w；氫化前後各量一次比較 Tc 位移。

輸出：w、ΔS_M、氫化 Tc 位移；回填 reference_materials 與 D5/D8。

決策門：—（併入 G1 評估）。

## Phase 2 — GA 候選 + 複合 connectivity（~3 月、~6 樣）

目的：端到端驗證 GA 預測；校 D6 connectivity 絕對值。

輸入：bundle_real_tc 跑 run_search 的 Top-N；高κ基底+一階相複合。

活動：電弧熔煉 GA 候選→量 Tc/Br/σy 比對；複合做 SEM 量連通度→回填。

輸出：sim-to-real 誤差；connectivity 實測值。

決策門：G1：端到端收斂、排序正確。

## Phase 3 — 整機原型（~4 月，前三階段全綠才啟動）

目的：發電側絕對校準（收斂 D12 的 ~10× 落差）。

輸入：校準後最佳材料（一階+複合）。

活動：設計磁路/換熱/線圈→組裝→量 W/η/P-V→新增 reference_devices『本工作』錨點。

輸出：整機絕對效能；模型升級為絕對預測。

決策門：計畫收尾 / 續期評估。

# 9. 時程與里程碑

| 月 | 里程碑 | 決策門 |
| --- | --- | --- |
| M2 | 先導完成（Gd 流程打通） | G0 go/no-go |
| M5 | 一階材料 + 氫化驗證 | — |
| M8 | GA 候選 + 複合 connectivity | G1 go/no-go |
| M12 | 整機原型、發電側絕對校準 | 收尾/續期 |

# 10. 預算與資源（相對量級）

| 階段 | 樣品/合成 | 量測 | 相對量級 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 商購 Gd（低） | VSM+DSC（低） | ★ 最低 |
| Phase 1 | 委外一階（中） | +氫化（中） | ★★ |
| Phase 2 | 自製+複合（中） | +SEM+κ（中） | ★★★ |
| Phase 3 | 原型製作（高） | 整機量測（高） | ★★★★ |

精確金額依在地共儀/委外報價而定；本表供排序與分期經費申請。先用共儀與委外壓低固定成本，驗證可行再考慮自建設備。

# 11. 風險登錄與緩解

| 風險 | 影響 | 緩解措施 |
| --- | --- | --- |
| 一階相未正確形成 | 量到的不是目標相 | 委外/合作 + XRD 先確認相 |
| 稀土氧化 / 氫脆 | 樣品劣化、數據失真 | 惰性氣氛、鍍層、儘速量測 |
| 量測未校準 | 絕對值不可信 | Phase 0 用 Gd 先校準儀器 |
| 範圍蔓延 | 成本失控 | 決策門閘控、分期投入 |
| GA 候選不可製造 | 白做樣品 | 先過 D9 脆性/可製造性篩選 |

# 12. 數據與品質管理

每階段原始數據 + 回填參數 + 復現腳本入 git，與 alloy_engine 現有腳本銜接。

量測前以標準樣校準；每材料至少重複量測確認再現性。

回填後跑既有測試套件（258 項）確認模型不退步（CI 守護）。

# 13. 成功判準與 KPI

先導：Gd ΔM/ΔS/Tc 與文獻 ±20%（最關鍵，沒過先停）。

校準：關鍵參數誤差 < 25%；相對排序不變。

端到端：GA 候選 Tc 誤差 < 50°C、Top-N 排序一致。

整機：原型 P/V、η 與文獻原型同量級。

# 14. 角色與責任（最小編制）

| 角色 | 職責 | 階段 |
| --- | --- | --- |
| 材料製備 | 合成/退火/委外協調 | 全程 |
| 磁/熱量測 | VSM/DSC/κ + 數據 | 全程 |
| 建模回填 | 實測→模型校準→復現 | 全程 |
| 整機工程 | 原型設計與量測 | Phase 3 |

可由 2–3 人 + 共儀起步；建模回填角色與既有 alloy_engine 腳本直接銜接。

# 附錄 A：量到什麼 → 回填模型哪裡（閉環對應表）

| 量測值 | 回填位置 | 對應缺陷 |
| --- | --- | --- |
| 工作溫度 ΔJ | properties.magnetic_thermodynamic_score | ΔM |
| logistic 寬度 w | magnetic_thermodynamic_score(transition_width_K) | D5 |
| 複合 connectivity、φ | composite.composite_properties | D6 |
| κ、Cp、ΔS_M | reference_materials / design_tmg | — |
| 氫化前後 Tc | synthetic.hydrogenation_tc_shift_K | D8 |
| 磁滯損耗 | magnetocaloric_refrigeration 懲罰 | — |
| 整機 W/η/P | reference_devices（新增錨點） | D12 |

# 附錄 B：立即下一步（啟動清單）

盤點可用共儀（XRD/SEM/DSC/VSM）與熔煉/退火/氫化設備。

採購高純 Gd 啟動 Phase 0。

跑 run_search.py（用 bundle_real_tc）產出 GA 候選清單，供 Phase 2 備料。

聯繫具 La-Fe-Si / Mn-Fe-P 經驗的實驗室洽談合作合成。